## Tabelle1
Projektstrukturplan
Projektname: Muster
| Träger:in: | Verein e. V.
| Laufzeit: | 15.05.2024 bis 30.06.2025
Ziel:
Indikator:
|  | Monate | [11 empty] | Monate | [11 empty] | Signal
| Projektergebnisse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status
1. | Aufbau eines Pools mit Ehrenamtlichen
A 1 | Aktivität 1
A 2.
A.3
Status
Handlungsbedarf
2. | Erarbeitung eines Konzeptes zur Verstetigung
A 1
A 2.
A.3
Status: Ausschreibung läuft
Handlungsbedarf: Die Ausschreibung läuft langsam, Beauftragung muss zügig erfolgen
3. | Bau von..
A 1
A 2.
A.3
Status: Holz kann zur Zeit nicht geliefert werden
Handlungsbedarf:
4. | Schulung von Ehrenamtlichen in….
A 1
A 2.
A.3
Status: Maßnahme hat noch nicht begonnen
Handlungsbedarf
Legende
Läuft gut
es besteht Handlungsbedarf
Achtung Steuerung erforderlich
er | erledigt